## Sheet2
Requerimeintos no funcionales
los RNF estan sujetos a cambios puesto que faltan definir la base de datos entre otros.
Desarrollo ingeniera de software
JEE+
JSF
JPA
JAVASCRIPT
JQUERY
HTML
CSS
jasper report | buscar librerias
Pentaho
servidor por definir
jboss EAP
tomcat
glassfish
payara | http://www.payara.fish/downloads ------ https://www.youtube.com/watch?v=EtKxQMKE7ec
bases de datos
mysql | mysql workbench versio 6.3.8builder 1228
postgrestSQL | postgrest 9.5.5
OracleXE | No se va a utilizar
IDE
netbeans | netbeans 8.0.2
intellij IDE
Respositorio
Github
cliente gitkraken
cliente sourcetree
cliente gitbash

## (Product Backlog)
Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Identificador (ID) de la Historia subdividida | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
RF-001* | N/A | Administracion y gerencia de contactos(preventa) | Preventa | proceso | 10 | SP1 | Alta | Documentacion
| RF-1.1 | Registro de contactos | RegistroPost | proceso | 2 | SP1 | hecho | Documentacion
| RF-1.2 | Edición de contactos | EdicionPost | proceso | 2 | SP1 | hecho | Documentacion
| RF-1.3 | Borrado de contactos | BorrarPost | proceso | 2 | SP1 | hecho | Documentacion
| RF-1.4 | visualización de contactos | VisualizarPost | proceso | 2 | SP1 | hecho | Documentacion
RF-002 | N/A | Administracion y control de actividades comerciales(postventa) | postventa
| RF-2.1 | Registro de actividades comerciales | RegistroPostVe | proceso |  | SP2 | hecho | Documentacion
| RF-2.2 | Edición de actividades comerciales | EdicionPostVe | proceso |  | SP2 | hecho | Documentacion
| RF-2.3 | Borrado de actividades comerciales | BorrarPostVe | proceso |  | SP2 | hecho | Documentacion
| RF-2.4 | visualización de actividades comerciales | VisualizarPostVe | proceso |  | SP2 | hecho | Documentacion
RF-003* | N/A | Control de Clientes por linea de productos | ControlClie
| RF-3.1 | Creación, edición, borrado y lectura de linea de producto | CRUD | vacio |  | SP3 | ninguna | Documentacion
| RF-3.2 | Asociacion de clientes por linea de productos | AsociarCLiLinea | vacio |  | SP3 | ninguna | Documentacion
| RF-3.3 | Eliminación de asociaciones | EliminacionLiena | vacio |  | SP3 | ninguna | Documentacion
RF-004* implementar | N/A | Gestion de Catalogo de productos | GesCatalogo
| RF-4.1 | Registro de productos | RegistroGes | vacio |  | SP4 | ninguna | Documentacion
| RF-4.2 | Edición de productos | EdicionGes | vacio |  | SP4 | ninguna | Documentacion
| RF-4.3 | Borrado de productos | BorrarGes | vacio |  | SP4 | ninguna | Documentacion
| RF-4.4 | visualización de productos | VisualizarGes | vacio |  | SP4 | ninguna | Documentacion
RF-005 | N/A | Control de ofertas y presupuestos | ControlPresu
| RF-5.1 | Creación, modificacion, borrado y lectura de ofertas | CRUD | vacio |  | SP5 | ninguna | Documentacion
| RF-5.2 | Seguimiento a las ofertas y presupuestos | Sguimiento | vacio |  | SP5 | ninguna | Documentacion
| RF-5.3 | Determinar presupuestos | DetePresupuesto | vacio |  | SP5 | ninguna | Documentacion
RF-006 | N/A | Control y gestion de oportunidades | CotrolOportunidad
| RF-6.1 | captura de oportunidades | CApoportunidad | vacio |  | SP6 | ninguna | Documentacion
| RF-6.2 | Seguimiento a las oportunidades | SseguimientoOport | vacio |  | SP6 | ninguna | Documentacion
| RF-6.3 | Determinar oportunidades mas viables | OportunidadesVia | vacio |  | SP6 | ninguna | Documentacion
RF-07 | N/A | Resultados por etapas o progreso de ventas | ResulEtapa
| RF-7.1 | Registro de ventas | RegistroVE | vacio |  | SP7 | ninguna | Documentacion
| RF-7.2 | Reporte de ventas generales | RespoteVE | vacio |  | SP7 | ninguna | Documentacion
| RF-7.3 | Presupuesto de entrega (propuesta), | Presupuesto | vacio |  | SP7 | ninguna | Documentacion
| RF-7.4 | Etapa de negociacion y porcentaje de exito | EtapaNegocio | vacio |  |  | ninguna | Documentacion
RF-08 |  | Equipo comerciales | Equipocomer |  |  | SP8
| RF-8.1 | Creacion de diferentes equipos en base al mercado | CRUDEquipo | vacio |  | SP8 | ninguna | Documentacion
| RF-8.2 | Creacion de diferentes equipos a las necesidades del cliente | GestionEquipo | vacio |  | SP8 | ninguna | Documentacion
| RF-8.3 | Creacion de diferentes equipos por gama del producto | CRUDgama | vacio |  | SP8 | ninguna | Documentacion
| RF-8.4 | Prospectos,contactos cualificados | Prospectos | vacio |  | SP8 | ninguna | Documentacion
RF-09 |  | Administracion de documentos adjuntos archivos de interaccion con el cliente | AdminDocumentacion
| RF-9.1 | Subir, eliminar documentos adjuntos | CRDUdocumentos | vacio |  | SP9 | ninguna | Documentacion
- Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Prioridad - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado).

## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración Sprint Backlog
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Horas reales
RNF | Se debe intalar los siguientes programas para realizar el desarrollo y estar acordes todos | intalacion netbeans 8.2 | todos | Finalizado | 25 minutos
|  | intalacion github cliente | todos | Finalizado | 15 minutos
|  | intalacion payara 165 | todos | Finalizado | 1 hora 30 minutos
|  | instalacion postgrest 9.5.5 | todos | Finalizado | 20 minutos
|  | instalacion schema base de datos | todos | Finalizado | 40 minutos
RF-001 | Administracion y gerencia de contactos(preventa) | Documentacion,casos de usos |  | Finalizado
| RF-1.1 | Registro de contactos | Andres | Finalizado | 15 minutos
| RF-1.2 | Edición de contactos | David | Finalizado | 1 hora 30 minutos
| RF-1.3 | Borrado de contactos | jhon | Finalizado | 20 minutos
| RF-1.4 | visualización de contactos | Samuel | Finalizado | 40 minutos
RF-002 | Administracion y control de actividades comerciales(postventa) | Documentacion,casos de usos
| RF-2.1 | Registro de actividades comerciales | Andres | Finalizado | 2 horas
| RF-2.2 | Edición de actividades comerciales | David | Finalizado | 2 horas
| RF-2.3 | Borrado de actividades comerciales | jhon | Finalizado | 8 Horas
| RF-2.4 | visualización de actividades comerciales | Samuel | Finalizado | 2 horas
RF-003 | N/A | Control y gestion de oportunidades | CotrolOportunidad
| RF-3.1 | Registro oportunidades | Roportunidad/Todos | Finalizado | 16 | 18
| RF-3.2 | Seguimiento a las oportunidades | SseguimientoOport/todos | Finalizado | 12 | 18
| RF-3.3 | Gestion de seguridad | OportunidadesVia/todos | en proceso | 16 | 15
| RF-3.4 | Reporte | Reporte/Andres | en proceso | 8 | 6
Anexos a Sprint
|  | Seguiridad | Seguridad/Andres | Finalizado | 4 | 5
|  | Control de Roles | ControlR/Todos | Finalizado | 8 | 7
|  | Manuales | Manual/Jhon y David | Finalizado | 4 | 6
RF-004 | N/A | Control y gestion de oportunidades | CotrolOportunidad
| RF-4.1 | captura de oportunidades | CApoportunidad | Finalizado | 16 | 15
| RF-4.2 | Seguimiento a las oportunidades | SseguimientoOport | Finalizado | 12 | 16
| RF-4.3 | Determinar oportunidades mas viables | OportunidadesVia | Finalizado | 16 | 12
| RF-4.4 | Reporte de oportunidades por corgos | Grafica | Finalizado | 4 | 3
RF-005* | N/A | Tareas de una oportunidad especifica | CotrolOportunidad
| RF-5.1 | Creacion de oportunidades |  | Proceso | 4
| RF-5.2 | Actualizar tarea de oportunidad especifica |  | Proceso | 3
| RF-5.3 | Leer tarea de oportunidad especifica |  | Proceso | 4
| RF-5.4 | Eliminar tarea de oportunidad especifica |  | Proceso | 4
| RF-5.5 | Crear reportes fisicos en pdf |  | Proceso | 9
RF-006* | N/A | Especificacion de arbol de jerarquia
| RF-6.1 | Dashboard general de reportes por supervisar |  | Proceso | 9
| RF-6.2 | Dashboard general de reportes por vender |  | Proceso | 5
| RF-6.3 | Dashboard general de reportes por gerencial |  | Proceso | 5
RF-007* | N/A | Especificacion de arbol de jerarquia
| RF-6.1 | Graficas de reporte dashboard por supervisor |  | Proceso | 9
| RF-6.2 | Graficas de reporte dashboard por vendedor |  | Proceso | 5
| RF-6.3 | Graficas de reporte dashboard por gerencial |  | Proceso | 5

## Datos sprint
Estimadas | Reales | Sprints
2 | 3 | Sprint 1
2 | 4
8 | 7 |  | Sprint | Diferencia
2 | 3 |  | Sprint 1 | -3
14 | 17 | Total | Sprint 2 | -5
16 | 18 | Sprint2 | Sprint 3 | -2
12 | 18 |  | Sprint 4 | 1
16 | 15 |  | Sprint 5 | 0
8 | 6
52 | 57 | Total
4 | 5 | Sprint 3
8 | 7
4 | 6
16 | 18 | Total
16 | 15 | Sprint4
12 | 16
16 | 12
44 | 43 | Total
9 | 7 | Sprint5
5 | 6
5 | 6
9 | 7
5 | 6
5 | 6
38 | 38 | Total